- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

- Приложение № 11 к форме 1.1

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Электротеплосеть»

(наименование организации)

162390 г.Великий Устюг, ул.Набережная,67

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.etsvu.ru/?page=info&spage=21 |
| Дата опубликования | При наступлении отчетного периода | 26.02.2013 г |
|  | По окончании отчетного периода |  |
| Отчетный период |  | 2013 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты (тыс.руб., без НДС) |  | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ-6кВ ТП № 52 -ТП № 56 | 03.06.13г-28.06.13г |  | 233,577 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 2 | ВЛ-6кВ ТП № 56 -ТП № 11 | 01.07.13г-31.07.13г |  | 161,016 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ при замене деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 3 | ВЛ-0,4кВ ТП № 7 фид.№5 "Холодильник в сторону Санатория" | 13.05.13г-31.05.13г |  | 295,129 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 4 | ВЛ-0,4кВ ТП № 46 выход в сторону ул.Красная | 01.08.13г-12.08.13г |  | 120,803 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
|  | Итого |  |  | 810,525 |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ ТП № 95 ул.3я-Слободская | 02.09.13г-27.09.13г |  |  |  | Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |