- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

- Приложение № 11 к форме 1.1

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Электротеплосеть»

(наименование организации)

162390 г.Великий Устюг, ул.Набережная,67

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.etsvu.ru/index.php?page=info&spage=21 |
| Дата опубликования | При наступлении отчетного периода | 27.02.2015 г |
|  | По окончании отчетного периода | 29.02.2016 |
| Отчетный период |  | 2015 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты (тыс.руб., без НДС) |  | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ пер. Энгельса | 01.06.15г-30.06.15г | 01.06.2015г-19.06.2015г | 406,704 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 2 | ВЛ-0,4кВ выход с ТП № 46 в сторону ул.Красная | 01.07.15г-31.07.15г | 22.06.2015г-26.06.2015г | 126,042 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 3 | Участок ВЛ-0,4кВ ТП № 7 фидер № 5 «Холодильник в сторону Санатория» | 01.08.15г-31.08.15г | 02.11.2015г-13.11.2015г | 211,647 |  | Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 4 | Участок ВЛ-0,4кВ с ТП №95 Фид.№1 "Слободка. Новая деревня" (объект добавлен) |  | 10.08.2015г-12.08.2015г |  |  | Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
|  | Итого |  |  | 744,393 |  |  |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |